# Actieplan · In 6 weken van Start naar Basis

Zo maak je van proberen een vaste werkwijze. De verdieping vind je in Playbook 2 – van Start naar Basis.

Verantwoordelijke objectieve werving:  ...................................................................

Functiegroepen die erbij komen:  ...................................................................

Week 1 · Laat het gesprek vooraf los   (Playbook 2)

☐  Bespreek de reflectievraag: wat halen we nu nog uit gesprekken, en wat daarvan hebben we echt nodig?

☐  Nieuwe route: aanmelden → wachtlijst → kans om te starten. Bedrijfsbezoek alleen als de kandidaat dat wil.

Week 2 · Maak het groeiplan   (Playbook 2)

☐  Kies functies die lijken op de pilot en vul het groeiplan in: welke functiegroep in welke periode.

☐  Richtpunt: minimaal 50% van de vacatures per jaar binnen de geschikte functiegroepen.

Week 3 · Beleg de rollen   (Playbook 2)

☐  Vul het organisatiecanvas in: per taak één verantwoordelijke.

☐  Doe de snelle check (vijf vragen) en los de nee’s op.

☐  Spreek het vangnet af: alleen met duidelijke reden, altijd opschrijven, collega van andere afdeling checkt.

Week 4 · Bouw draagvlak   (Playbook 2)

☐  Vul de draagvlakscan in per groep en deel je pilotresultaten.

☐  Zoek ambassadeurs en ga in gesprek met twijfelaars.

Week 5 · Versterk de onboarding   (Playbook 2)

☐  Vaste begeleider per nieuwe medewerker, weekopbouw met check-ins, duidelijke beoordelingspunten.

☐  Spreek af wie signaleert, wie ondersteunt en wanneer je bijstuurt.

Week 6 · Teken voor Basis

☐  Vul de zelfverklaring Basis in (2 minuten) en voer het Basis-keurmerk.

☐  Check: klaar voor Compleet? Loop de checklist in het playbook na.